**福建福海创石油化工有限公司**

**PTA团队塔劳动保护维修工程**

**比选文件**

（文件编号：FHC-PTCG202210240004 ）

**福建福海创石油化工有限公司编制**

**二〇二二年十一月**

目 录

第一章 比选公告

第二章 比选须知

第三章 参选文件的编制

第四章 评比规则

第五章 合同授予

第六章 中选后相关履约要求

第七章 其它

附件一：合同格式书

附件二：参选文件（范本）

**第一章 比选公告**

**福建福海创石油化工有限公司**

**PTA团队塔设备劳动保护维修工程**

**比选公告**

福建福海创石油化工有限公司就“PTA团队塔劳动保护维修工程（项目编号：FHC-PTCG202210240004）”进行国内公开比选，欢迎国内符合条件的供应商积极参选。

1. **项目概况**
2. 项目名称：PTA团队塔劳动保护维修工程。
3. 工程地点：福建省漳州市古雷开发区腾龙路86号路福海创石油化工有限公司PTA装置。

3、比选项目简要说明：

比选人PTA团队塔设备劳动保护维修发包，主要为小型钢构、护栏、楼板制作更换（拆除、安装），防腐除锈等，暂定工程量清单详见另册附件三《PTA团队塔、罐等劳动保护维修工程工作量清单》，甲方提供的工作清单仅供参考，乙方参与比选前应自行踏勘现场，确认相应工程量。若工程量未超过暂定总价，按实际结算。本案具体发包内容及相关要求详见合同格式书中附件1《PTA团队塔劳动保护维修工程发包说明》。

4、比选控制价：本项目暂定含税总价设置最高控制价RMB160万元整(含税)。

5、施工工期：合同签订后12个月内完成所有工作，具体施工依福海创要求期间完成。

6、项目要求：

6.1参选人需到我司进行现场勘查, 经过资格评审且签订技术协议后方可参与报价。

6.2 承揽商中标后一周内需提供发包方现场实际要求的详细施工方案（包含工期进度、人力安排、具体施工步骤等）。

6.3 承揽商签订合同后10天内，施工人员需到位进行施工（我司甲供的材料足以让承揽商边施工边准备其他设备的材料）。

1. **参选人资格要求**
2. 参选人必须具有在中华人民共和国注册的独立法人资格。
3. 参选人需具备钢结构安装资质。（在投标前，应提供相关钢结构安装资质给发包方审核。）
4. 本工程要求采用座式登高板、挂梯进行施工，要求参选人具备座式登高板、挂梯进行高空劳动保护更换、防腐的相关业绩，高处作业人员必须具有省安全生产监督局颁发的高空作业证。
5. 从事钢结构预制制作和安装施工的焊工，除需要满足上述高空作业证，还应取得应急局和质监局颁发的焊工证（特种作业操作证、特种设备作业人员证）。
6. 参选人需到发包方进行现场勘查，经过资格评审且签订技术协议后方可参与报价。
7. 提供详细的拟维修方案供比选人审核，其中维修方案所涉及的相关资质需满足比选人维修工程发包说明中所提要求，否则比选人有权否决其维修方案并判定为无效参选文件。
8. 本项目不接受联合体参选，不允许分包。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
9. 参选人没有失信黑名单记录（以最高院失信被执行人系统发布信息为准）。
10. 参选人与比选人无诉讼纠纷。
11. **获取比选文件**
12. 报名时间：自本公告公示之日起至 2022年11月26 日（自公示之日起10日）。
13. 报名方式：拟参加本项目比选的参选人需在公示报名时间期限内通过邮件形式向商务联系人进行报名并领取相关比选文件后，提供比选文件中**参选书和法定代表人授权书及营业执照和相关资质材料**扫描件，并与比选人技术联系人进行前期技术交流，技术交流澄清合格后参与后续投递比选文件参加比选。未进行报名和技术交流的参选人的参选文件将被判定为无效参选文件，不能参加比选。
14. **参选文件递交要求时间、地点**
15. 参选文件递交地点：福建省漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号福建福海创石油化工有限公司办公楼三楼设备及服务团队，联系人：黄梅钦 联系电话：0596-6311073

**备注：请使用顺丰快递或中国邮政 EMS 快递，其他快递不能保证送达目的地。**

**寄送快递时，请在快递件上面备注清楚寄件人公司名称及相应标书项目名称！**

1. 递交截止时间：参选人需于指定报名时间段内进行报名并在截标时间前完成技术交流确认技术合格后，于2022年12月01日（报名截止之日后5日） 之前将参选文件纸质原件密封送达比选人指定地点。
2. **联系方式**

商务联系人：黄梅钦 电话：0596-6311073 邮箱：[huangmq@fjpec.com.cn](mailto:hgchen@fhcpec.com.cn)

纪检监察室电话：0596-6311774

联系地址：漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号。

邮 编：363216

福建福海创石油化工有限公司

2022年11月09日

# 第二章 比选须知

**一、比选内容**

1.项目名称：PTA团队塔设备劳动保护维修工程。

2.项目地点：福建省漳州市古雷开发区腾龙路86号路福海创石油化工有限公司PTA装置。

3.发包方式：**本工程以综合单价、暂定总价形式发包，**以施工项目的综合单价进行核算，具体工程量以维修说明和工程图纸为准。甲方提供的工程量清单内的塔器，无论任何原因，最终结算价不得超过暂定总价，若最终实际工程量未超过暂定总价，则按实际工程量进行结算。

4.项目工作范围及技术要求：

预估工程量清单详见另册附件三《PTA团队塔、罐等劳动保护维修工程工作量清单》，本案具体发包内容及相关要求详见合同格式书中附件1《PTA团队塔劳动保护维修工程发包说明》。

5.项目联系人

技术联系人：洪江武，18759625013，jwhong@fhcpec.com.cn

商务联系人：黄梅钦 0596-6311073，[huangmq@fjpec.com.cn](mailto:hgchen@fhcpec.com.cn)

**二、定义和解释**

1.“比选人”系福建福海创石油化工有限公司，即业主方。

2.“参选人”系指向比选人报名并接受邀请，领取比选文件，且已经提交或准备提交本次参选文件的法人。

3.“参选人代表”系指全权代表参选人参加本次比选活动并签署参选文件的人，如果参选人代表不是参选人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》详见附件。

**三、比选文件组成**

1.比选文件包括下列内容：比选公告、比选须知、项目内容、合同书格式、报价单、承诺函等。

2.比选文件除 1 中内容外，比选人在比选期间发出的书面文件和其他修改或补充函件，均是比选文件不可分割的组成部分。

3.参选人应认真阅读、并充分理解比选文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。参选人没有按照比选文件要求提交全部资料，或者没有对比选文件在各方面都做出实质性响应是参选人的风险，有可能导致其参选被拒绝，或被认定为无效参选或被确定为参选无效。

**四、比选文件的澄清**

参选人获取比选文件后，应仔细检查比选文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得比选文件 3 日内向比选人提出。参选人若对比选文件有任何疑问，应在参选截止时间前 5 日，按参选须知载明的地址以书面形式（包括书面、传真、电子邮件下同）通知到比选人。比选人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为比选文件的组成部分，具有约束作用。

**五、比选文件的修改、补充**

1.在参选截止日期前，比选人可主动地或依据参选人要求澄清的问题而修改比选文件，并以书面形式通知所有报名参加比选项目的每一参选人，对方在收到该通知后应立即以书面形式予以确认；参选人未按规定时间予以确认或未按规定时间地点领取书面文件的，视比选通知已收到。

2.为使参选人在准备参选文件时有合理的时间考虑比选文件的修改，比选人可酌情推迟参选截止时间和开评时间，并以书面形式通知已获得比选文件的每一参选人。

3.比选文件的修改书将构成比选文件的一部分，对参选人具有约束作用。

**六、参选人资格**

1. 参选人必须具有在中华人民共和国注册的独立法人资格。

2. 参选人需具备钢结构安装资质。（在投标前，应提供相关钢结构安装资质给发包方审核。）

3. 本工程要求采用座式登高板、挂梯进行施工，要求参选人具备座式登高板、挂梯进行高空劳动保护更换、防腐的相关业绩，高处作业人员必须具有省安全生产监督局颁发的高空作业证。

4. 从事钢结构预制制作和安装施工的焊工，除需要满足上述高空作业证，还应取得应急局和质监局颁发的焊工证（特种作业操作证、特种设备作业人员证）。

5. 参选人需到发包方进行现场勘查，经过资格评审且签订技术协议后方可参与报价。

6. 提供详细的拟维修方案供比选人审核，其中维修方案所涉及的相关资质需满足比选人维修工程发包说明中所提要求，否则比选人有权否决其维修方案并判定为无效参选文件。

7. 本项目不接受联合体参选，不允许分包。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。

8. 参选人没有失信黑名单记录（以最高院失信被执行人系统发布信息为准）。

9. 参选人与比选人无诉讼纠纷。

**七、参选保证金：**

1.参选单位应缴纳参选保证金，**保证金金额RMB3.2万元整**，参选单位应按照要求从参选单位基本账户转入比选单位的账户，比选单位账户信息如下：

开户名称：福建福海创石油化工有限公司

开户银行：中国银行漳州古雷支行

帐号：406574816628

注明用途：**PTA团队塔劳动保护维修工程参选保证金**

参选保证金有效期：90日历天。

注：开户许可证上账号应与参选保证金转账回单上账号一致，否则视为未按规定提交参选保证金,所造成的一切后果由参选人自行负责。参选保证金应在参选人递交参选文件前缴纳并将相关缴款凭证放入比选文件中。

2.对于未能按要求提交保证金的参选文件，比选单位可以视为不符合上面比选要求而予以拒绝；

3.比选结束后比选人将于合同签订后退还未中选者的比选保证金（无息），最迟不超过相应合同签订后的60天；

**4.合同签订后10个工作日内，中选商需向比选人指定的履约保证金账户汇入中选的合同暂定含税总价的10%作为履约保证金，收到履约保证金后，比选人将全额无息退还中选商已缴纳的RMB3.2万元参选保证金。未按时间要求缴纳履约保证金的中选商将被取消中选资格并没收相应的参选保证金。**

5.如有下列情况发生，将被没收参选保证金：

（1）参选单位在参选有效期内撤回参选文件；

（2）参选单位未能按接到中标通知后规定的时间内签定合同。

**八、参选文件的递交**

1.参选文件递交的截止时间：

参选人需于指定报名时间段内进行报名并完成技术交流澄清，并按比选公告中时间截止点要求之前将参选文件纸质原件密封送达比选人指定地点**。**

2.递交参选文件的地点为：**福建省漳州市漳浦县杜浔镇杜昌路9号福建福海创石油化工有限公司办公楼三楼设备及服务团队，联系人：黄梅钦 联系电话：0596-6311073 。**

**注：请使用顺丰快递或中国邮政 EMS 快递，其他快递不能保证送达目的地。**

**寄送快递时，请在快递件上面备注清楚寄件人公司名称及相应标书项目名称！！**

3.只允许参选人有一个参选方案，否则将被视为无效参选。

4.逾期送达的或未送达指定地点或参选文件密封不符合规定要求的参选文件，比选人不予受理。参选人所提交的比选文件在评选结束后，无论中选与否都不退还。

5.参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

6.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

**第三章 参选文件的编制**

参选人应严格按照比选文件的要求和格式编制参选文件。参选人可以根据需要增加说明或描述性文字。参选人必须提交证明其有资格进行参选和有能力履行合同的资格证明文件，作为参选文件的一部分。若未提供比选文件所要求的证明文件，可能导致废标的结果。

1. **参选文件的组成：（**包括但不限于**）**

①参选单位营业执照税务登记证（经年检或年审合格的）等。

②业绩的证明。其他可以证明参选单位具有类似业绩的相关材料；凡弄虚作假的，一经查实，比选人有权取消其中选资格。

③参选单位出具业务联系人的授权代表证明，业务联系人或被授权代表变更时应取得相应的具有法律效力的证明材料。

④提供参选报价表(即询价函，详见附件)。

⑤以上①至④项内容密封并加盖公章（一正两副）。即**参选文件正本及副本密封在一个信封**，并标明比选编号、参选名称及正本或副本。信封上注明“于年月日时之前（指参选规定的开标日期及时间）不准启封”的字样。

**注：需提供参选文件及报价表电子版一份（盖章PDF版），报价表须独立盖章密封**

# 二、参选书格式内容

参选人应按附件二格式内容要求进行参选书的编制。参选人应仔细阅读比选文件的所有内容，按照比选文件的要求提交参选文件。参选文件应对比选文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则，**其参选将被拒绝。**参选人应按附件二格式内容要求进行参选文件的编制，完整提供比选文件附件二所规定的全部资格证明文件并按规定盖章和签署。

# 三、参选报价

参选人须按要求进行报价（即参选报价单），对参选报价负责。参选报价应加盖参选人印章，字迹清晰，否则视为无效。

# 特别说明

1.参选人承担所有与准备和参加比选有关的费用。无论比选过程中的作法和结果如何，比选机构和比选人均无义务和责任承担这些费用，参选人应自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

2.参选人收到比选文件后，如有疑问需要澄清，请以书面形式在规定时间内报比选人汇总。

3.参选人对比选人提供的比选文件所做出的推论、解释和结论，比选人概不负责。参选人由于对比选文件的任何推论和误解以及比选对有关问题的口头解释所造成的后果，均由参选人负责。

4. 本比选文件（含资格、商务和技术要求等材料）规定的各相关条款要求，如果参选人在参选文件中没有以书面方式对比选文件规定的各项要求和条款提出不满足或不响应或负偏离，则视为参选人能够完全理解并满足本比选文件规定的各相关条款要求。如有不满足或不响应或负偏离，不管是多么微小，参选人都应在参选文件中的“技术或商务偏离表”中加以如实详细说明，否则，参选人中标后才提出或者被比选人发现的任何负偏离或不响应或不满足均视为中标人违约，按参选人虚假承诺骗取中标处理，比选人将取消其中标人资格，给比选人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

5.参选人必须对其参选文件中提供各种资料、说明、承诺的真实性负责。比选人有权在评标过程中或签订合同之前对参选人参选文件中的各种资料、说明、承诺的真实性进行核查，参选人应无条件配合比选人的核查工作，不得托词拒绝核查或隐瞒真实情况。若在评标过程中，发现参选人有为谋取中标而提供虚假资料和承诺欺骗比选人的行为，将取消其中标资格。若在中标后或执行合同过程中发现有为谋取中标而提供虚假资料和承诺欺骗比选人的行为，比选人将取消其中标资格，给比选人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。

6. 参选文件对比选文件未提出异议的条款，均被视为参选人已接受和同意。参选文件与比选文件有差异之处，均应按“偏离表”的格式统一汇总说明。

7. 参选报价

7.1 参选人应在参选文件所附的参选报价表上写明参选**价格**。

7.2 参选报价将按照参选文件第**4**章“评选规则”的规定进行。

7.3 除非另有规定或许可，国内参选人应用人民币报价。

7.4参选人对每项内容只允许有一个报价，比选人不接受有任何选择的报价。

7.5 若参选人的报价明显低于其他参选报价，使得其参选报价可能低于其个别成本的，参选人应按要求作出书面说明并提供相关证明材料。参选人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，由评标小组认定该参选人以低于成本报价竞标，其应作废标处理。

8. 参选文件的正本和副本均需打（复）印或使用不褪色的蓝、黑墨水笔书写，字迹应清晰易于辨认，并应在投标文件封面上清楚的注明“正本”或“副本”。正本与副本如有不一致之处，则以正本为准。

9. 参选文件正本应按要求由经正式授权的参选人代表签字并加盖参选人公章。副本可以用复印件。

# 第四章 评比规则

**一、规则：**

1.经资格审查合格的参选人的商务报价以未税总价最低者作为中选单位。

2.参选人串选、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

3.替补候选人的设定与使用：在合同签订前，比选单位发现参选人的参选报价或供货范围有缺漏、实际应标产品或服务存在重大偏差、或参选材料存在欺诈行为时、或参选人因不可抗力或自身原因不能履行合同的，将有理由取消中选人资格，保留依法追究的权利； 并将依法确定排名第二名的中选候选人为本项目的中选人。

# 二、资格审查：

由比选人依法组建的评选委员会将按照第二章比选须知第六点“参选人资格”的要求对参选人进行资格审查，以确定是否为符合比选文件规定要求的合格参选人，同时，评选委员会将依据参选人提供的资格证明文件审查参选人的法人资格、营业范围、财务，以确定参选人是否有资格履行合同。经上述资格审查合格的参选人进入下一程序的评审，经上述资格审查不合格的参选文件，其参选资格将被评选委员会予以否决。

**三、评选办法**

本项目设置最高控制价**人民币160万元（含税价）**。参选人所填报的包干含税报价高于本项目最高限价的，其参选将被比选小组予以否决。

本项目采用商务报价决标的评标办法，评选委员会将对通过资格的各合格参选人，进行商务报价的评选，**未税总价最低者作为中选单位。**

**四、以下情况作废选处理：**

1.对比选文件提出的实质性要求和条件，参选文件未能在实质上响应的。

2.参选文件存在重大偏差的。

3.违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对比选人施加影响的。

4.参选人串标、相互勾结故意压低标价以排挤竞争对手的公平竞争的，其参选无效。

# 五、评选

1.比选人将在参选文件截止日期后另行择日组织比选会，参选人选定工作在比选人有关部门监督下，由比选人依法组建的评选委员会负责。

2.在开选时没有启封和读出的参选文件，在评选时将不予考虑。

3.比选人将做开选记录。

4.业主将根据评选结果与中选人签订合同。

**第五章 合同授予**

1.比选人将把合同授予中选人；在授予前，仍需进行资格审查。

2.中选人确定后，比选人将通知中选人，并将中选结果公示在比选人集团官网。

3.中选通知对比选人和参选人具有法律效力。**福建福海创石油化工有限公司的权属子公司**“翔鹭石化（漳州）有限公司”**将作为合同执行主体，将于中选结果公示流程结束之日起10个工作日内与中选人完成合同签订事宜。**若因中选单位原因未在规定的时间和地点与比选人签署合同，比选人有权单方取消中选单位的资格。同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

4.中选人签署合同后必须履行合同要求。若因中选单位原因未在规定的时间内完成合同约定等相关工作，则比选人有权单方面取消中选单位的资格。并取消参选人三年内在比选人的业务中的参选资格，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选方的全部责任。

5.比选文件与合同附件作为签订合同的条款，比选文件合同条款中没有规定的内容， 比选人、参选人认为有必要进行补充，可另行商定解决。

6.接受和拒绝任何或所有参选的权利：比选机构和比选人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何比选，以及宣布比选程序无效或拒绝所有参选的权利，对受影响的参选人不承担任何责任。

**第六章 中选后相关履约要求**

1.中选单位要服从比选人的管理规定，不得影响比选人的生产运行，如有违反，取消中选单位的继续履行合同的资格，同时，由此给比选人造成的损失，比选人有权追究中选单位的全部责任。

2.中选单位必须严格执行比选文件中合同（详见附件一）的规定。

3.中选单位需遵守比选人的各项管理规章制度。如违反相关条例者则按福建福海创石油化工有限公司相应条款进行处罚。

**第七章 其它**

1.参选人的参选文件无论其是否中选，均不退回。

2.比选人郑重承诺：参选人所提交的参选文件及相关资料不向第三方泄露。

3.本比选文件的解释权归福建福海创石油化工有限公司。

**附件一、合同格式书**

**PTA团队塔劳动保护检维修合同**

**合同编号：**

**合同签订日期： 年 月 日**

**合同签订地点：福建漳州古雷**

**甲方：翔鹭石化（漳州）有限公司**

**乙方：**

本合同就乙方承接甲方检维修项目事宜，甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》合同编及其他相关法律法规，本着平等互利原则，经友好协商，达成如下协议，共同遵照执行。

**第一条 一般条款**

1、工程概况

1.1 工程名称：PTA团队塔设备劳动保护维修工程。

1.2 工程地址：福建省漳州市古雷开发区腾龙路86号路福海创石油化工有限公司PTA装置。

1.3 工期要求：合同签订后12个月内完成所有工作，具体开工日期以甲方书面通知为准。

2、工作内容：暂定工程量清单详见另册附件《PTA团队劳动保护工作量》，甲方提供的工作清单仅供参考，乙方参与比选前应自行踏勘现场，确认相应工程量。本案具体发包内容及相关要求详见附件1《PTA团队塔劳动保护维修工程发包说明》。

3、主要标准、规程及规范：本合同设计、施工与验收标准详见附件1《PTA团队塔劳动保护维修工程发包说明》的相关规定。

4、资料：乙方未经甲方同意不得将本工程相关资料转给第三方，本合同工程竣工验收之日起十天内将所有相关资料退还给甲方。

5、油漆品类：乙方所用的油漆品类，需采用发包方指定的油漆短名单，要求详见附件一、防腐涂料要求。

**第二条 承包方式及结算办法：**

1、本工程以综合单价、暂定总价形式发包，以施工项目的综合单价进行核算，具体工程量以维修说明和工程图纸为准。甲方提供的工程量清单内的塔器，无论任何原因，最终结算价不得超过暂定总价，按实际工程量进行结算。

2、本工程要求采用座式登高板、挂梯施工，请承揽商以座式登高板、挂梯的施工方式进行报价。

3、综合单价应考虑施工时开作业票消耗的时间，下雨天、外部检查等需暂停作业导致降效的不可抗力因素。

4、综合单价应包含施工时注意对厂内设备的保护，目前装置处运行状态，施工时需做好防火花飞溅的措施并注意对成品做好保护与防护，且此区域有可能有其它项目在同时施工，现场存在上下同时交叉作业，承揽商应充份考虑各类安全防护、隔离，防火，监护等，请在报价时考虑。施工过程中，该装置如因生产安全需要，造成承揽商施工成本增加，费用由承揽商承担，发包方不做补偿。

**第三条 合同价款及支付**

**1、合同价款：**

1.1本合同为固定综合单价合同，暂定含税总价为：RMB 元，含 增值税专用发票。具体各项固定综合单价如下表：

**固定综合单价表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 施工  标高 | 作业内容 | 预估数量（kg） | 单价  （元/kg） | 总价  （元） |
| 1 | 30以内 | 除锈防腐：包含除锈、防腐 1.环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆，双组份脂肪族聚氨酯面漆 2.底漆 2道 中漆 1道 面漆 2道 3.漆膜厚度≥280um | 13095 |  |  |
| 2 | 更换：包含旧平台、护栏等拆除，新平台、护栏等制作以及安装，材料甲供。 | 14602 |  |  |
| 3 | 30米（含30米）以上 | 除锈防腐： 1.环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆，双组份脂肪族聚氨酯面漆 2.底漆 2道 中漆 1道 面漆 2道 3.漆膜厚度≥280um | 20132 |  |  |
| 4 | 更换：包含旧平台、护栏等拆除，新平台、护栏等制作以及安装，材料甲供；（非高空作业） | 2889 |  |  |
| 5 | 更换：包含旧平台、护栏等拆除，新平台、护栏等制作以及安装，材料甲供；（高空作业） | 22613 |  |  |
| 注意：   1. 更换：包含旧平台拆除，新平台的安装，材料甲供，该子目为发包方提供未防腐的原材料需承揽商加工成件。 2. 标高按层高高度执行，爬梯按最底部所在平台执行。 | | | | | |

1.2 合同价格为全费用综合单价，它包含了检维修过程的人工费、材料费、机械费、管理费及验费、利润、措施费、规费、税费以及材料卸车、水平垂直运输、二次搬（倒）运、试车配合等乙方履行本合同所需的全部费用，除非另有约定，否则甲方不再另行承担其他费用。

**2、付款方式：**

**2.1 工程进度款支付：**

开工后，进度款按月计量, 乙方应于每月25日前提交已完成工程量清单、现场签证及对应的报告供甲方审核，双方审核确认后，甲方按双方共同确认的实际进度款的80%支付。乙方逾期提交或虚报工程量导致工程量清单需调整的，进度款支付相应顺延。每次付款前乙方需开具相应金额的增值税专用发票，甲方收到发票原件后30日支付。

**2.2 验收款：**

所有检维修完工并经甲方验收合格后，双方进行最终费用核算，经双方核算确认后，乙方开具余下的全额增值税专用发票，甲方收到余下全额增值税专用发票原件后30日内支付至双方确认核算总费用95%，余下5%作为质保金。

**2.3 质保款：**剩余核算总费用5%作为工程质量保证金，待保修期满、乙方全面履行本合同约定义务后30内全额无息支付。

**3、履约保证金：**

乙方需于双方合同签订后10个工作日内向甲方指定账户缴纳合同暂定含税总价的10%，即RMB 元作为履约保证金，合同期限内，乙方执行情况良好，无违约行为，则履约保证金于合同执行完毕后30日内全额无息退还。甲方收到相应履约保证金后按原账户退回甲方参选保证金RMB3.2万元。

**第三条 物资供应方式：**

3.1 除平台板制作的型钢、扁钢、花纹板等材料甲供除外，其余都由承揽商提供，包含油漆材料、焊材等，以及与施工相关的机械仪电的辅助物资材料和相关工器具也均需由承揽商提供。

3.2 承揽商需自行保管施工材料物资，如有遗失概由承揽商自行负责。

3.3 所有型钢、扁钢、花纹板等材料安装前需做防腐除锈，除锈等级按GB8923中Sa2.5级或St3级要求除锈处理，除锈后应邀请发包方进行验收，待发包方合格后方可进行涂防锈漆的施工；油漆的施工应严格按照要求的标准及规范进行。

3.4 凡属本公司供应的设备、材料、施工余料所有权归本公司。

**第四条 技术要求：**

SH3503-2017 石油化工工程建设交工技术文件规定

SH3505-1999 石油化工施工安全技术规程

SH35072011 石油化工钢结构工程施工及验收规范

SH/T3508-2011 石油化工工程施工及验收统一标准

SH3526-2015 石油化工异种钢焊接规程

SH/T3527-2009 石油化工不锈钢复合钢焊接规程

SH3022-2017 石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范

JGJ80-2016 建筑施工高处作业安全技术规范

4.1 塔的相关劳动保护平台、护栏等施工项目，应按发包方提供的塔设备劳动保护图纸进行按图施工，如有疑问需与发包方及时沟通。

4.2 承揽商每日施工完成后，须清理周围环境，保证施工范围内环境清洁。工程施工过程中产生的民生及工程废弃物包含焊条头、焊渣等清理集中运出厂外，下脚料等须运至厂内废料堆放处。

**第五条 施工要求：**

5.1 所更换维修护栏、平台及楼板等均地面预制、除锈及防腐，除锈等级按GB8923中Sa2.5级或St3级要求，环氧富锌底漆二道100μm；环氧云铁中间漆一道100μm；双组份脂肪族聚氨酯面漆二道80μm，总漆膜厚度不小于280μm;施工质量须符合SHT 3548—2011规定，一道即为一遍。

5.2 护栏现场安装时栏杆管口做密闭封堵，转角位置须冷弯圆弧过度，安装节点位置角焊缝须满焊，新旧钢材焊接位置焊接后防腐须满足7.1要求。

5.3 现场拆除钢材须运输到指定位置，拆除运输费用已包含在综合单价中，不另行计费。

5.4 施工期限：若发包方对返修项目有工期要求，承揽商需在施工规定时间完成施工作业。

5.5 工程施工作业需符合QHSE部所制定之施工安全规范要求。承揽商进场作业需经过QHSE部安全培训且许可后才能作业。作业过程中需严格遵守各项安全措施，并对因违章作业导致的各种后果负责。相关的作业许可证的申办均需由承揽商依据发包方制定的相关程序办理。承揽商应于发包方指定场所内进行准备工作，严禁私自于现场随拉乱接电源进行；

5.6 在施工过程中，如出现现场与设计冲突的地方，请及时联系发包方项目负责人，并根据项目负责人提出的修改意见施工。

5.7、承揽商应保证文明施工，如在施工过程中对周围设备、仪表及电器设施造成的损坏由承揽方负责修复和赔偿。

5.8 承揽商需在施工作业前提供所有参加施工的焊接工人的有效身份证件复印件和焊工合格证 ，所有参加相关专业施工的人员均需持证上岗。

5.9 承揽商须与我司签订安全环保协议书，并严格遵守。

5.10 当采用悬挂作业进行施工时，应选择固定牢固的悬挂点，工作过程中必须有安全绳，安全绳工作绳两条，以备突发事件。一但工作绳破裂，安全绳起到保护作用。悬挂点、工作绳、安全绳应进行超负荷试验方可进行施工。

**第六条 双方责任**

6.1 甲方工作

6.1.1 甲方有权对检维修项目的质量、进度、安全等进行监督检查，协调检维修施工中的有关事项，并对乙方检维修施工进行全过程跟踪监督和管理。乙方履行协调义务或行使监督管理权利，均不代表甲方承诺对乙方的行为承担任何责任，更不因此构成对乙方所应承担的各项责任和义务的减轻或豁免。

6.1.2 甲方为乙方的检维修服务提供配合，如设备断电及保护。

6.2 乙方工作

6.2.1 检维修结束后乙方向甲方提供更换的配件清单一式二份。

6.2.2 严格按本合同约定及甲方要求的质量、进度进行安全文明检维修施工。

6.2.3 必须服从甲方或甲方所委托的第三方的管理。

6.2.4 制定和优化质量保证体系，有效控制检维修施工质量。

6.2.5 乙方负责检维修服务所需设备、材料及检维修配件（包括领用甲方提供的配件，如有）的卸车和保管。

6.2.6 乙方负责检维修服务期间施工场地的安全保卫工作。

6.2.7 乙方人员必须遵纪守法，乙方人员发生的违法、乱纪（盗窃、打架斗殴）事件，乙方承担由此造成法律责任和各种经济损失。

6.2.8 安全网、警戒线由乙方提供，乙方负责搭设、拆除。乙方对现场安全防护设施在施工中应严加保护，若必须拆除时应由甲方批准后方可变动，施工完毕必须恢复。按照安全文明的有关规定组织施工，施工现场料、物具堆放有序，整洁卫生，达到工完、料尽、场地清。

6.2.9 施工安全责任由乙方承担，发生各类安全事故，乙方应及时报告甲方，不得隐瞒。甲方有权根据有关规定组织、参与事故的调查处理。

6.2.10 乙方工作人员进入施工现场实行进出场登记制度（登记身份证的全部信息），登记表由乙方项目负责人签字认可后提交甲方。

**6.3 乙方应遵守以下安全条件：**

6.3.1 应办临时出入证，进入现场应进行“三级”(即厂级、车间级、班组级)安全教育。

6.3.2 应认真贯彻执行国家《安全生产法》、《安全生产条例》、《消防法》、《环境保护法》、《劳动法》和《职业卫生防治法》等法律法规，以及遵守“甲方”的各项安全管理制度。

6.3.3 操作人员未经装置现场人员同意，不得随意动用装置现场的设备、管路、阀门。

6.3.4 应严格执行动火证、动土证、入罐证、登高作业证、盲板抽堵证、临时施工用电票等，严禁违章作业。

6.3.5 应按规定穿戴好劳动保护用品，进入检修现场须戴好安全帽，登高作业须佩带好安全带，禁止穿拖鞋。

6.3.6 应严格遵守防火防爆等禁令和规定，不准携带火种等危险物品进入生产区，严禁在厂区内抽烟。

6.3.7 严禁酒后上班，上班期间严禁饮酒、赌博。

6.3.8 进入厂区的车辆应遵守厂内交通管理有关规定和各种安全制度，申报厂内临时通行证，按厂内行停车标志认真执行。

6.3.9 装置现场配备消防器材不得挪作他用，并保持消防器材附近无障碍物。

6.3.10 应主动接受安全教育、培训和考核，持证上岗。

6.3.11 所有人员施工前认真学习安全生产法规，教育职工无条件服从发包方安全检查人员指挥，遵守各项安全规章制度；

6.3.12 各施工队建立施工班组安全例会制度。各施工班组要结合施工特点，坚持每周一次开展安全活动，并认真作好记录；每日班前讲安全；

6.3.13 在施工现场要设立醒目的安全标语牌和设置安全标志；

3.14 合理安排作息时间，考虑施工人员身体承受能力；

6.3.15 乙方应有安全技术人员每天巡视现场，及时发现施工中的不安全隐患和违章行为，及时排除险情，制止违章指挥和违章作业，监督施工中安全技术措施的执行，对发现安全隐患，保证无条件地及时整改；

6.3.16 高处动火（2米以上）必须采取防止火花飞溅措施，并清除下方所有易燃物，地沟、阴井、电缆等加以遮盖；

6.3.17 氧气、乙炔气瓶及动火点相互间距应保持10米以上；

6.3.18 实行动火许可制度时，一张火票只限一处动火，作业前后均应检查环境条件是否变化，不得留有余火。电焊应拉闸断电，气焊应关闭氧气瓶、乙炔瓶；

6.3.19 在进行动火作业前，应清除周围易燃物质，设置警戒线，动火作业时，应设监护人员，动火点，应配有灭火器；

6.3.20 所有用电设备应经发包方电气团队检查合格，并贴合格标签，临时用电配电盘、箱有防雨措施；

6.3.21 作业完成后，按照工完料净场地清要求，做好现场的清洁工作；

6.3.22 乙方应在发包方进行安全培训及办理出入证手续，符合发包方安全要求，乙方所用劳动保护安全用具等必备劳保用品由乙方自备。

6.3.23 工程施工过程，发包方不间断生产，乙方需要办理相应作业票后再行施工，施工过程中需要有安全监护人员。

6.3.24 必须严格遵循发包方票证办理制度，如动火票、高处作业票、检维修票等，（八点半开始办理票证，火票需要1-2小时，火票需要提前1个工作日预约，节假日原则上不能动火。）

6.3.25 乙方应具备完善的HSE保证体系和HSE措施，需提供安全生产许可证和安全措施文件，含HSE管理机构、安全环保职业卫生管理规定、工作危害分析（JHA/JSA）、施工总体方案、应急预案等。

6.3.26 乙方应具备相应的财力及银行资信，并承诺在本项目的HSE方面投入足够的资金，以满足公司的HSE管理要求。

6.3.27 乙方应建立健全安全管理组织架构，项目经理、施工管理人员、安全管理人员应配备到位，人员资质应符合法定要求。

**第七条 服务质量与验收**

7.1 乙方严格按本合同约定提供检维修服务，严格按施工验收标准组织施工及验收，施工质量达到约定标准。验收合格以甲方书面确认为准。

7.2 工程质量达不到约定标准的部分，乙方应返工直至达到约定标准为止，乙方应承担因返工所发生的一切施工费用，包含配件费用和人工费用等。

7.3 乙方应为甲方的检查、检验的提供便利条件。

7.4 因乙方未按合同约定标准提供检维修服务造成设备事故或设备无法正常使用的的，甲方有权视情节轻重对乙方进行扣罚，扣罚幅度由甲方掌握；扣罚的金额从支付给乙方的应付款项中扣除，应付款项不足扣除的，乙方仍需赔偿。

7.5 乙方所提供之材料到场后需通知甲方项目负责人进行材料检查，同时提供所购材料的产品合格证等相关质量保证文件，确认后方可开始施工。

7.6 乙方使用的高空工器具，必须有相关质量证明并需发包方检查合格后才可使用。

7.7 乙方施工过程需由甲方的质量控制卡进行施工过程控制及验收签字才能继续施工，涉及隐蔽工程需验收签字后方可进行下一道工序。

7.8 乙方施工过程中，甲方监工随时对施工质量进行监督检查，对发现的问题承揽方应依要求积极改善，并不得由此作为延误工期的理由。

7.9 施工完成后，乙方应负责清除因施工造成的施工垃圾，保持施工现场卫生与施工前一致。

7.10 施工完成后，乙方应按SH3503标准提供全套施工竣工文件，及依据SH3513提供过程资料。内容包括：产品合格证、安装记录、竣工图纸材质证明、承揽商和人员的资质证明、最终验收记录和其他相关文件。该竣工文件作为工程请款的凭证。

**第八条 保修**

8.1 乙方就其检维修施工，提供 壹 年的保修服务，保修期自单项检维修施工验收合格之日起计算。乙方为甲方维修后的相关设备在保修期内损坏的，乙方须为甲方免费更换备件、维修，且承担由此产生的费用。

8.2 乙方应在保修期内按照甲方要求提供免费保修服务，确保检维修设备的正常运行。乙方拒绝提供保修服务的，每次应向甲方支付违约金 2000 元；甲方亦有权委托第三方提供保修服务，费用由乙方承担。上述费用甲方可从质保款中直接扣除，不足部分乙方另行补足。

**第九条 争议、违约和索赔**

**9.1 争议：甲乙双方在履行合同过程中，发生争议和纠纷时，双方应友好协商解决，经协商无法解决时，应由甲方所在地法院解决。**

**9.2 违约：任何一方未履行合同义务或履行合同义务不符合约定要求，应承担违约责任并向对方支付违约金，具体以下列约定为准。本条关于违约责任的约定，与合同其他条款关于违约责任的约定可同时适用。**

9.2.1 甲方未按照合同约定支付检维修服务费的，应按全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率计算利息。

9.2.2 乙方提供的检修服务达不到合同约定的质量标准，乙方应无偿返修或返工，并承担由此给甲方造成的损失。

9.2.3 乙方违反施工规范、操作规范、技术要求等造成施工质量低劣及带来损失，甲方有权要求乙方整改，乙方不得拒绝接受甲方的整改通知。整改费用由乙方承担，并由乙方承担由此给甲方造成的损失。

9.2.4 乙方未在甲方规定的工期期限内完成检维修施工的（检修服务达不到合同约定的标准视为逾期），每逾期一日，甲方有权扣减合同暂定总价的 0.1 %的违约金；逾期超过 20 日的，甲方还有权解除本合同、拒绝结算，并要求乙方承担合同暂定总价10%的违约金。

9.2.5 乙方检维修施工期间，因不可归责于甲方的原因造成甲方、乙方或第三方人身、财产损失的，乙方承担赔偿责任，不可抗力等法律另有规定的除外。

9.2.6 乙方违反本合同约定，经甲方指出后未在甲方规定期限更正的，甲方视情况提前解除本合同并拒绝支付应付款项。且甲方有权要求乙方支付合同总价 10%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，甲方有权追偿。

9.2.7 为进一步明确甲乙双方在工程承包合同履行过程中的权利和义务及责任，保障人身安全和企业财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等相关法规及福建福海创石油化工有限公司HSE管理制度，经双方协商，双方自愿签订附件2《安全环保协议》，作为主合同的附件。

9.2.8 甲方已就本合同涉及乙方重大利害关系的条款向乙方进行详细说明，乙方理解这些条款的含义，并自愿签订本合同。

**第十条 通知**

双方重要文件往来应当以书面形式（含传真、电子邮件等）进行。如以特快专递方式送达至本合同所列地址，则：双方地址在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第3日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方地址不在同一个地市级行政区域内的，自特快专递寄出之日起算第5日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）；双方应主动做好信函接收工作，无论信函是否被拒收、无人签收、他人签收等，均不影响有效送达的认定。如送达地址变更，变更方应第一时间通知另一方，否则，通知方按对方变更前地址寄出的，仍然视为有效送达，地址变更方对此无异议。

甲方联系人及联系方式：洪江武18759625013，jghong@fhcpec.com.cn。

乙方联系人及联系方式：

**第九条 合同份数及生效、失效：**

1.本合同经双方签订后生效。合同正本伍份，甲方执肆份，乙方执壹份。

2.本合同未尽事宜，如需更改经双方协商后可另签补充协议。

**签字页**

（以下无正文）

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方：翔鹭石化（漳州）有限公司 | 乙方： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |

**附件1 PTA团队塔、罐等劳动保护维修工程发包说明**

**1、工程概况**

1.1、工程名称：PTA团队塔劳动保护维修工程

1.2、工程地点：福建省漳州市古雷开发区腾龙路86号路福海创石油化工有限公司PTA装置。

1.3、工程期限：依福海创要求期间完成

1.4、工程范围：小型钢构、护栏、楼板制作更换，防腐除锈等

1.5、施工工期：合同签订后12个月内完成。

**2、报价内容：**

2.1按下表投标报价，附件清单仅作为参考，实际工程量已双方共同签证为准。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **报价表** | | | | | |
| 序号 | 施工标高 | 作业内容 | 预估数量（kg） | 单价  （元/kg） | 总价（元） |
| 1 | 30米以内 | 除锈防腐：包含除锈、防腐 1.环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆，双组份脂肪族聚氨酯面漆 2.底漆 2道 中漆 1道 面漆 2道 3.漆膜厚度≥280um | 13095 |  |  |
| 2 | 更换：包含旧平台、护栏等拆除，新平台、护栏等制作以及安装，材料甲供 | 14602 |  |  |
| 3 | 30米（含30米）以上 | 除锈防腐： 1.环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆，双组份脂肪族聚氨酯面漆 2.底漆 2道 中漆 1道 面漆 2道 3.漆膜厚度≥280um | 20132 |  |  |
| 4 | 更换：包含旧平台、护栏等拆除，新平台、护栏等制作以及安装，材料甲供；（非高空作业） | 2889 |  |  |
| 5 | 更换：包含旧平台、护栏等拆除，新平台、护栏等制作以及安装，材料甲供；（高空作业） | 22613 |  |  |
| 注意：  1、更换：包含旧平台拆除，新平台的安装，材料甲供，该子目为发包方提供未防腐的原材料需承揽商加工成件。  2、标高按层高高度执行，爬梯按最底部所在平台执行。 | | | | | |

2.2 开标前承揽商应踏勘现场，发包方提供的工作清单仅供参考，清单内的塔、罐等，无论任何原因，最终结算价不得超过暂定总价，若工程量未超过暂定总价，按实际结算。

2.3工程以综合单价、暂定总价形式发包，以施工项目的综合单价进行核算，具体工程量请以维修说明和工程图纸为准。实际工作量超过暂定总价以后，承揽商必须在24小时内告知发包方，双方再协商补充协议，否则最终结算按暂定总价结算。

2.4 本工程要求采用座式登高板、挂梯施工，请承揽商以座式登高板、挂梯的施工方式进行报价。

2.5 综合单价应考虑施工时开作业票消耗的时间，下雨天、外部检查等需暂停作业导致降效的不可抗力因素。

2.6 综合单价应包含施工时注意对厂内设备的保护，目前装置处运行状态，施工时需做好防火花飞溅的措施并注意对成品做好保护与防护，且此区域有可能有其它项目在同时施工，现场存在上下同时交叉作业，承揽商应充份考虑各类安全防护、隔离，防火，监护等，请在报价时考虑。施工过程中，该装置如因生产安全需要，造成承揽商施工成本增加，费用由承揽商承担，发包方不做补偿。

**3、承揽商施工资质要求：**

3.1 承揽商需具备相应钢构安装资质。在投标前，应提供相关钢结构安装资质给发包方审核。

3.2 本工程要求采用座式登高板、挂梯进行施工，此施工方式作业风险较大，要求作业单位具备座式登高板、挂梯进行高空劳动保护更换、防腐的相关业绩，高处作业人员必须具有省安全生产监督局颁发的高空作业证。

3.3 从事钢结构预制制作和安装施工的焊工，除需满足上述的高空作业证，还应取得应急局和质监局颁发的焊工证（特种作业操作证、特种设备作业人员证）中标后，承揽商的焊工人员在入厂前需先到我司进行焊工考试，考试评判标准及规则参照国家标准《GB50661-2011钢结构焊接规范》执行，经我司确认合格后的焊工方可进行本工程的钢结构、平台及楼板等焊接工作。焊接考试所用相关设备、耗材、试样、等及相关费用由承揽商负责。

3.4 承揽商需到我司进行现场勘查, 经过资格评审且签订技术协议后方可参与报价。

3.5 承揽商中标后一周内需提供发包方现场实际要求的详细施工方案（包含工期进度、人力安排、具体施工步骤等）。

3.6 承揽商签订合同后10天内，施工人员需到位进行施工（我司甲供的材料足以让承揽商边施工边准备其他设备的材料）。

**4、物资供应方式：**

4.1 除平台板制作的型钢、扁钢、花纹板等材料甲供除外，其余都由承揽商提供，包含油漆材料、焊材等，以及与施工相关的机械仪电的辅助物资材料和相关工器具也均需由承揽商提供。

4.2 承揽商需自行保管施工材料物资，如有遗失概由承揽商自行负责。

4.3 所有型钢、扁钢、花纹板等材料安装前需做防腐除锈，除锈等级按GB8923中Sa2.5级或St3级要求除锈处理，除锈后应邀请发包方进行验收，待发包方合格后方可进行涂防锈漆的施工；油漆的施工应严格按照要求的标准及规范进行。

4.4 凡属本公司供应的设备、材料、施工余料所有权归本公司。

**5、材料验收：**

**承揽商所用的油漆品类，需采用发包方指定的油漆短名单，要求详见附件一**、防腐涂料要求。

**6、技术要求：**

SH3503-2017 石油化工工程建设交工技术文件规定

SH3505-1999 石油化工施工安全技术规程

SH35072011 石油化工钢结构工程施工及验收规范

SH/T3508-2011 石油化工工程施工及验收统一标准

SH3526-2015 石油化工异种钢焊接规程

SH/T3527-2009 石油化工不锈钢复合钢焊接规程

SH3022-2017 石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范

JGJ80-2016 建筑施工高处作业安全技术规范

6.1 塔的相关劳动保护平台、护栏等施工项目，应按发包方提供的塔设备劳动保护图纸进行按图施工，如有疑问需与发包方及时沟通。

6.2 承揽商每日施工完成后，须清理周围环境，保证施工范围内环境清洁。工程施工过程中产生的民生及工程废弃物包含焊条头、焊渣等清理集中运出厂外，下脚料等须运至厂内废料堆放处。

**7、施工要求：**

7.1 所更换维修护栏、平台及楼板等均地面预制、除锈及防腐，除锈等级按GB8923中Sa2.5级或St3级要求，环氧富锌底漆二道100μm；环氧云铁中间漆一道100μm；双组份脂肪族聚氨酯面漆二道80μm，总漆膜厚度不小于280μm;施工质量须符合SHT 3548—2011规定，一道即为一遍。

7.2 护栏现场安装时栏杆管口做密闭封堵，转角位置须冷弯圆弧过度，安装节点位置角焊缝须满焊，新旧钢材焊接位置焊接后防腐须满足7.1要求。

7.3 现场拆除钢材须运输到指定位置，拆除运输费用已包含在综合单价中，不另行计费。

7.4 施工期限：若发包方对返修项目有工期要求，承揽商需在施工规定时间完成施工作业。

7.5 工程施工作业需符合QHSE部所制定之施工安全规范要求。承揽商进场作业需经过QHSE部安全培训且许可后才能作业。作业过程中需严格遵守各项安全措施，并对因违章作业导致的各种后果负责。相关的作业许可证的申办均需由承揽商依据发包方制定的相关程序办理。承揽商应于发包方指定场所内进行准备工作，严禁私自于现场随拉乱接电源进行；

7.6 在施工过程中，如出现现场与设计冲突的地方，请及时联系发包方项目负责人，并根据项目负责人提出的修改意见施工。

7.7 承揽商应保证文明施工，如在施工过程中对周围设备、仪表及电器设施造成的损坏由承揽方负责修复和赔偿。

7.8 承揽商需在施工作业前提供所有参加施工的焊接工人的有效身份证件复印件和焊工合格证 ，所有参加相关专业施工的人员均需持证上岗。

7.9 承揽商须与我司签订安全环保协议书，并严格遵守。

7.10 当采用悬挂作业进行施工时，应选择固定牢固的悬挂点，工作过程中必须有安全绳，安全绳工作绳两条，以备突发事件。一但工作绳破裂，安全绳起到保护作用。悬挂点、工作绳、安全绳应进行超负荷试验方可进行施工。

**8、验收：**

8.1 承揽商所提供之材料到场后需通知发包方项目负责人进行材料检查，同时提供所购材料的产品合格证等相关质量保证文件，确认后方可开始施工。

8.2 承揽商使用的高空工器具，必须有相关质量证明并需发包方检查合格后才可使用。

8.2 施工过程需由发包方的质量控制卡进行施工过程控制及验收签字才能继续施工，涉及隐蔽工程需验收签字后方可进行下一道工序。

8.3 施工过程中，发包方监工随时对施工质量进行监督检查，对发现的问题承揽方应依要求积极改善，并不得由此作为延误工期的理由。

8.4 施工完成后，承揽商应负责清除因施工造成的施工垃圾，保持施工现场卫生与施工前一致。

8.5 施工完成后，承揽商应按SH3503标准提供全套施工竣工文件，及依据SH3513提供过程资料。内容包括：产品合格证、安装记录、竣工图纸材质证明、承揽商和人员的资质证明、最终验收记录和其他相关文件。该竣工文件作为工程请款的凭证。

**9、安全要求**：

9.1 所有人员施工前认真学习安全生产法规，教育职工无条件服从发包方安全检查人员指挥，遵守各项安全规章制度；

9.2 各施工队建立施工班组安全例会制度。各施工班组要结合施工特点，坚持每周一次开展安全活动，并认真作好记录；每日班前讲安全；

9.3 在施工现场要设立醒目的安全标语牌和设置安全标志；

9.4 进入施工现场的所有人员必须戴安全帽，着装应符合有关规定，所有高处作业人员应佩戴好安全带，作业人员应清楚工作内容和防护措施；

9.5 合理安排作息时间，考虑施工人员身体承受能力；

9.6 承揽商应有安全技术人员每天巡视现场，及时发现施工中的不安全隐患和违章行为，及时排除险情，制止违章指挥和违章作业，监督施工中安全技术措施的执行，对发现安全隐患，保证无条件地及时整改；

9.7、高处动火（2米以上）必须采取防止火花飞溅措施，并清除下方所有易燃物，地沟、阴井、电缆等加以遮盖；

9.8 氧气、乙炔气瓶及动火点相互间距应保持10米以上；

9.9 实行动火许可制度时，一张火票只限一处动火，作业前后均应检查环境条件是否变化，不得留有余火。电焊应拉闸断电，气焊应关闭氧气瓶、乙炔瓶；

9.10 在进行动火作业前，应清除周围易燃物质，设置警戒线，动火作业时，应设监护人员，动火点，应配有灭火器；

9.11 所有用电设备应经发包方电气团队检查合格，并贴合格标签，临时用电配电盘、箱有防雨措施；

9.12 作业完成后，按照工完料净场地清要求，做好现场的清洁工作；

9.14 承揽商应在发包方进行安全培训及办理出入证手续，符合发包方安全要求，承揽商所用劳动保护安全用具等必备劳保用品由承揽商自备。

9.15 工程施工过程，发包方不间断生产，承揽商需要办理相应作业票后再行施工，施工过程中需要有安全监护人员。

9.16 必须严格遵循发包方票证办理制度，如动火票、高处作业票、检维修票等，（八点半开始办理票证，火票需要1-2小时，火票需要提前1个工作日预约，节假日原则上不能动火。）

9.17 承揽商应具备完善的HSE保证体系和HSE措施，需提供安全生产许可证和安全措施文件，含HSE管理机构、安全环保职业卫生管理规定、工作危害分析（JHA/JSA）、施工总体方案、应急预案等。

9.18 承包商应具备相应的财力及银行资信，并承诺在本项目的HSE方面投入足够的资金，以满足公司的HSE管理要求。

9.19 施工承包商应建立健全安全管理组织架构，项目经理、施工管理人员、安全管理人员应配备到位，人员资质应符合法定要求。

附件2、安全环保协议书

**甲方：翔鹭石化（漳州）有限公司**

**乙方：**

双方就 PTA团队塔劳动保护维修工程 签订了 《PTA团队塔劳动保护检维修合同》 ，为进一步明确甲乙双方在项目承包合同履行过程中的权利和义务及责任，保障人身安全和企业财产安全，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》等相关法规及福建福海创石油化工有限公司HSE管理制度，经双方协商，双方自愿签订本安全环保协议，作为主合同的附件。

**一、甲方的权利和义务：**

1、甲方有权对乙方的资质进行审查，确认其符合且具备进厂条件，方可进厂施工。

2、甲方有权要求乙方维护好甲方相关的安全环保设施、设备和器材。

3、甲方有权全程检查乙方施工作业现场，对乙方人员在施工作业中违反有关安全生产规章制度的行为予以制止、纠正和处罚，并发出书面整改通知书；对严重违章的行为立即勒令其停止工作。

4、甲方有权要求乙方制定施工方案，对危险性较大的分项工程，乙方必须制定专项安全环保施工方案，明确组织措施、安全环保措施、技术措施，经甲方各相关管理部门审查合格后方可进行施工作业。

5、甲方有权对乙方不服从管理和严重违章者，驱除施工现场。

6、甲方负责对乙方进行厂级和部门级安全培训教育和考核，考核合格方可办理入厂手续。

7、甲方负责各装置的工艺处理、退料、置换、吹扫及盲板隔离工作，为本项目提供安全的施工条件。

8、甲方应乙方要求，向乙方提供与乙方作业相关的甲方有毒有害、易燃易爆物品的数据。

9、甲方在开工前必须对乙方进行全面的安全技术及文明施工交底。

**二、乙方的权利和义务：**

1、乙方必须严格执行国家有关安全生产的方针、政策、法令、法规，遵守国家、行业及甲方各项HSE管理制度。现场施工作业时按照甲方的各项HSE管理制度等规定办理作业许可证，服从甲方的监督管理。对甲方检查提出的安全整改通知，必须按照甲方要求及时整改。

2、乙方有权对甲方安全管理工作提出合理化建议或改进措施。

3、乙方对甲方管理人员违章指挥、强令冒险作业、有权拒绝执行。对打击和报复行为有权向上级和有关部门汇报。

4、乙方对危及生命安全和身体健康的施工作业条件和环境，有权提出整改建议或拒绝施工作业。

5、乙方施工过程中在发生严重危及作业人员生命安全的不可抗拒紧急情况时，有权采取必要的避险措施，并立即向管理部门报告。

6、乙方有权要求甲方提供相关的安全资料。

7、乙方必须建立健全HSE管理网络、HSE保证体系和HSE责任制，成立专职HSE管理机构，依照《安全生产法》的要求配备专职或兼职安全生产管理人员；施工队伍超过50人的应按比例配足专职安全员，并佩戴明显标志；编制和实施各安全环保施工方案和专项应急预案。

8、乙方必须按照国家安全生产的要求及甲方的HSE管理制度的要求提供相关资料，接受安全资质和条件审查，签订安全承诺书等。人员和机动车辆入厂必需按甲方HSE管理制度办理入场证。特种作业人员必需持证上岗。

9、在工程开工前，乙方必须对全体施工作业人员分工种进行安全教育、技能考试，合格后方可进行施工作业。施工作业前，必须向作业人员进行安全环保技术交底，掌握工程特点及施工安全环保措施。

10、乙方开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。 乙方施工人员应对所在的施工区域、作业环境、操作设施、设备、工器具等进行认真检查，发现隐患立即停止施工，并经落实整改后方准继续施工。在施工期间所使用的各种设备及工用器具等均应符合施工要求。同时乙方应遵守相关法规，根据作业现场的实际需要，设置各类安全防护设施、遮栏、安全标志牌、警告牌等。

11、乙方应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工，严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。

12、乙方必须按国家有关规定，为施工人员办理工伤保险、意外伤害保险（施工人员较多的承包商建议购买建筑工程团体意外险），为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具，并保证施工工具、器械使用安全。

13、乙方需建立安全检查制度，指定专人负责现场安全监督检查工作，认真开展安全检查，发现作业过程中不安全行为、隐患、重大险情，应采取有效措施及时处理并报告甲方。

14、发生事故时，乙方必须及时向甲方报告。同时根据指令迅速组织实施现场人员疏散和抢救工作、采取相应的措施保护好现场，并要积极配合甲方或上级有关部门对事故的调查和现场勘查。

15、乙方进入现场的施工人员，严禁动用装置区机泵、容器、塔、加热炉等任何部位阀门，防止误开误关，造成意外事故。如确实需用，经与装置有关人员联系，同意后，由操作人员启闭阀门。

16、乙方未经允许，不准占用消防通道和使用消防设施，确需占用或破路工程和使用消防设施，必须取得甲方同意并按照甲方有关规定办理手续；在规定时间内完工（使用）后，立即恢复道路（消防设施）的正常使用，以保证消防通道畅通无阻和消防设施处于完好状态。

17、乙方负责组织施工作业的危害辨识、风险评估，编制吊装方案、作业程序、安全措施，提交相应的部门审查、备案。并组织吊装方案、作业程序、安全措施的交底和落实。负责编制吊装相关应急预案，并组织相关人员进行学习培训。

18、乙方吊装作业单位的负责人及安全管理人员应对吊装区域内的安全状况进行检查（包括吊装区域的划定、标识、障碍）。警戒区域及吊装现场应设置安全警戒标志，并设专人监护，非作业人员禁止入内。安全警戒标志应符合《安全标志及其使用导则》（GB 2894-2008）的规定。

19、乙方施工用配电开关箱、电焊机等临时用电设备须距离容易发生泄漏的设备及下水井、油沟和隔油池不得少于15米，确因客观条件距离达不到15米的，必须覆盖严实并检测合格。电源线、电焊把线、电焊地线必须绝缘良好，并应避开下水井、油沟等危险区域，电焊地线应固定在焊件本体上。在可燃可爆区域动火所使用的电源线和地线不准用塑料铝线，要求使用胶皮铜线。

20、乙方施工产生的任何有毒、有害物质，油类，化学品，废水，生活污水及其它污染物绝不能排入雨边沟、地井或污染地表土，必须按国家及地方的相关规定进行妥善处置。产生的废物应进行鉴别，一般固废和危险废物应妥善包装、分类堆放，并及时清理。不能任意排放和丢弃。

21、乙方在施工过程中不得擅自更换工程技术管理人员、安全管理人员以及关系到施工安全及质量的特殊工种人员，特殊情况需要更换时，必须经甲方同意后方可更换，新更换人员的经验、资历等不低于原配备人员，并对新更换的人员进行相应的安全教育、培训和考核。

22、两个以上承包商在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

**三、违约责任及处理**

1. 乙方不得将工程违法转包、分包。

2、发生安全事故时，甲乙双方均有抢险、救灾的义务，所发生的费用由责任方承担。

3、发生安全事故，由甲方或者政府安全管理机构按事故调查处理的，乙方参与配合调查。因乙方主要责任造成的人身伤亡、设备损坏事故及其造成的经济损失,一切责任及损失由乙方承担，并由乙方上报有关政府部门调查处理、统计上报。

4、甲方违约造成的事故，甲方承担全部责任，并按规定追究有关人员责任及上报。

5、 乙方在施工过程中如果有违法、违规和违章行为，甲方将按照按国家法律、法规和甲方的HSE管理制度进行处罚。处罚款由乙方现金形式交到甲方财务部，对不按时缴纳罚款的，甲方可以从乙方工程款双倍扣除。

6、 乙方违约造成的事故，乙方承担全部责任，对于事故后果影响较大的承包商，由甲方主管部门下达停工通知单，勒令承包商停工整顿，在承包商问题隐患整改完毕、人员培训学习合格后方可重新准予开工，并按规定追究有关人员责任并报告甲方；由于乙方工程服务质量、检修质量及购买的原材料质量导致的事故，由乙方承担全部责任构成犯罪的，依法追究刑事责任。

7、 对乙方发生事故后弄虚作假、隐瞒不报、迟报或谎报，一经查出，按有关规定处罚，并向所有在甲方范围内施工的其它承包商进行通报，并将通报送达承包商。情节严重的，取消其进入甲方的市场资格。

**四、 不可抗力：**

由于不可抗力造成合同项目施工作业事故及产生的损失，甲乙双方各自承担相应的损失。

**五、**本协议书经双方盖章后生效。

**六、协议期限：**

本协议期限应与主合同期限一致。如果主合同因故需要变更期限，本合同应与主同变更至相同期限。

（以下无正文）

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方：翔鹭石化（漳州）有限公司 | 乙方： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 帐 号： | 帐 号： |

**附件二、参选文件范本**

**福建福海创石油化工有限公司**

**PTA团队塔劳动保护维修工程**

**参选文件**

**参选人： *（打印时请取消下划线）*有限公司**

**年 月 日**

***参选文件编写说明***

***（本页无须打印）***

1．参选人应按规定，向比选人递交参选文件，正本一份、副本一份，当正本与副本有不一致时，以正本为准。

2.所有纸质文件采用A4纸胶装、平装。所有参选文件应增加统一外层包封。

3.提交参选文件时提供两个包装，报价参选文件（报价单）一个包装、技术参选文件一个包装,封口处均需加盖骑缝章。**报价参选文件和技术参选文件（盖章扫描后PDF版本）电子拷贝一份（随报价参选文件包装）**。

4.凡因参选文件不按规定填写，或填写不清晰、不完整、或密封不合要求而引起的一切后果，由参选人自行负责。

5.参选文件正本必须逐页或骑缝加盖参选人公章或由法人代表或法人代表授权人逐页签字方视为有效，同时应注明提交日期，否则视为废标。

6.在外层包封上应写明参选人的名称与地址、邮政编码，以便参选出现逾期送达时能原封退回。具体样式如下：

比选项目：

比选人名称：

本文件于 年 月 日 点 分（北京时间）（开标时间）前不得开封此文件

参选人名称： （公章）

参选人地址、邮编：

封装文件内容：

参选人联系人及联系电话：

7、以下文件中**绿色**字体部分，请各参选单位根据实际情况填写后，修改为**黑色（不加粗）**字体打印。目录页码请根据实际情况编写。

8、以下文件中红色字体部分，打印时请删除。

**目 录**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **内容** | **页码** |
| 1 | 参选书 |  |
| 2 | 法定代表人授权书 |  |
| 3 | 法定代表人身份证复印件 |  |
| 4 | 授权代表身份证复印件 |  |
| 5 | 企业概况 |  |
| 6 | 营业执照和开户许可证复印件及参选保证金缴款凭证 |  |
| 7 | 相关资质要求证明材料（包含业绩证明材料） |  |
| 8 | 维修方案 |  |
| 9 | 其他相关资料（包含拟派遣作业人员的相关资质证书） |  |
| 10 | 承诺函 |  |
| 11 | 参选报价单 | 商务参选文件 |

**参选书**

致：福建福海创石油化工有限公司

根据贵方的比选文件， 被授权代表人姓名被我方正式授权并代表我公司单位名称递交下述文件，并对此负责。

（1）参选文件

（2）法定代表人授权委托书

（3）参选报价单

据此参选书，我公司及签字代表宣布同意如下：

1、所递交的文件真实合法有效，且不存在任何虚假陈述或记载。

2、我方将履行比选文件规定的每一项要求：如业主中选，将严格按照服务合同约定履行各项义务。

3、我公司报价有效期为比选文件收取时间截止期后30个工作日，如中选，有效期将延长至合同执行完毕。

被授权代表姓名：

职 务：

联系电话及邮箱：

被授权代表签字：

参 选 人：（单位名称）

法定代表人：

**法定代表人授权书**

本授权书声明：注册于注册地址的公司名称的在下方签字（或签章）的法人代表姓名代表本公司授权被授权代表人姓名、职务为本公司的合法代理人，就福建福海创石油化工有限公司 **PTA团队塔劳动保护维修工程** 公开自主比选，以本公司名义参与报价、合同执行并处理与之有关的其他事务，相关责任及后果由本公司承担。

本授权书于2022年 月 日生效，本授权书有效期至此次报价，以及合同履行完毕时止。

特此声明。

法人代表（签字）：

被授权代表签字：

单位名称：（公章）

**法定代表人身份证复印件**

**被授权代表人身份证复印件**

**企业概况**

**（如内容超过一页，可附页）**

**营业执照和开户许可证复印件及参选保证金缴款凭证**

**相关资质要求证明材料（包含业绩证明材料）**

**维修方案**

**其他相关资料（包含拟派遣作业人员的相关资质证书）**

**承诺函**

致：福建福海创石油化工有限公司

我公司对贵司 **PTA团队塔劳动保护维修工程**招标文件中有关要求完全响应，完全满足供应商合格条件。如我公司能在本次中选，我公司郑重承诺如下：

1、我公司将按照用户需求至上原则，保证提供优质的服务。

2、我公司将严格按照比选文件、参选文件及合同的要求履行自身义务。

参选人：单位名称（盖单位公章）

年 月 日

**商务报价函**

致：福建福海创石油化工有限公司

在充分研究福建福海创石油化工有限公司 **PTA团队塔劳动保护维修工程** 比选文件的全部内容后，我方愿以以下报价，严格按照自主比选文件的要求，参与本项目的比选。

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目含税暂定总价为：  以上报价所含增值税类型及税率：  固定综合单价报价表如下：   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 施工  标高 | 作业内容 | 预估数量（kg） | 单价  （元/kg） | 总价（元） | | 1 | 30以内 | 除锈防腐：包含除锈、防腐 1.环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆，双组份脂肪族聚氨酯面漆 2.底漆 2道 中漆 1道 面漆 2道 3.漆膜厚度≥280um | 13095 |  |  | | 2 | 更换：包含旧平台、护栏等拆除，新平台、护栏等制作以及安装，材料甲供 | 14602 |  |  | | 3 | 30米（含30米）以上 | 除锈防腐： 1.环氧富锌底漆，环氧云铁中间漆，双组份脂肪族聚氨酯面漆 2.底漆 2道 中漆 1道 面漆 2道 3.漆膜厚度≥280um | 20132 |  |  | | 4 | 更换：包含旧平台、护栏等拆除，新平台、护栏等制作以及安装，材料甲供；（非高空作业） | 2889 |  |  | | 5 | 更换：包含旧平台、护栏等拆除，新平台、护栏等制作以及安装，材料甲供；（高空作业） | 22613 |  |  | | 注意：  1、更换：包含旧平台拆除，新平台的安装，材料甲供，该子目为发包方提供未防腐的原材料需承揽商加工成件。  2、标高按层高高度执行，爬梯按最底部所在平台执行。 | | | | | |   备注：本工程以综合单价、暂定总价形式发包，以施工项目的综合单价进行核算，具体工程量以维修说明和工程图纸为准。甲方提供的工程量清单内的塔器，无论任何原因，最终结算价不得超过暂定总价，若最终实际工程量未超过暂定总价，则按实际工程量进行结算。 |

参选人： 单位名称 （加盖参选单位章）

法定代表人： （签字）

或其授权委托代理人： \_（签字）

联系电话及邮箱：

编制时间： 年 月 日