福建福海创石油化工有限公司

芳烃装置优化节能改造项目

三台板式换热器采购

采购技术要求

2025年7月

一、情况介绍：

依据福建福海创石油化工有限公司芳烃装置优化节能改造项目基础设计单位2025年6月19日提供的《01EN25001B-0010-TP-P10-001板式换热器询价文件》。本次采购的项目为福建福海创石油化工有限公司芳烃装置优化节能改造项目41-E-250A/B除盐水加热器与41-E-251应急冷却器共计三台板式换热器采购。

二、招标范围

1.供货设备清单：

| 序号 | 设备位号 | 设备名称 | 设备数量 (台） | 设计负荷 # KW | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 41-E-250A/B | 除盐水加热器 | 2 | 90000 |  |
| 2 | 41-E-251 | 应急冷却器 | 1 | 12000 |  |

3.遵循的标准、规范

3.1 文件出版时，所有标准、规范都以其最新有效版本和原始语言为准。

3.2 其它未列出的与本产品有关的标准和规范，供货商有义务主动提供。

3.3 本文件指定热交换器应遵循的标准和规范主要包括但不仅限于以下所列范围

标准规范编号 标准规范名称

- SG 21-2016 固定式压力容器安全技术监察规程

- GB/T 150.1～150.4 压力容器

- GB/T 151 热交换器

- GB/T 700 碳素结构钢

- GB/T 713 锅炉和压力容器用钢板

- GB/T 1804 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差

- GB/T 1591 低合金高强度结构钢

- GB/T 2054 镍及镍合金板

- GB/T 3274 碳素结构钢和低合金结构钢热轧厚钢板和钢带

- GB/T 3280 不锈钢冷轧钢板和钢带

- GB/T 3621 钛及钛合金板材

- GB/T 3624 钛及钛合无缝管

- GB/T 3625 换热器及冷凝器用钛及钛合金管

- GB/T 4237 不锈钢热轧钢板和钢带

- GB/T 8163 输送流体用无缝钢管

- GB/T 9948 石油裂化用无缝钢管

- GB/T 14845 板式换热器用钛板

- GB/T 14976 流体输送用不锈钢无缝钢管

- GB/T 24511 承压设备用不锈钢钢板及钢带

- HG/T 20584 钢制化工容器制造技术要求

- HG/T 20592～20614 钢制管法兰、垫片、紧固件（PN 系列）

- HG/T 20615～20635 钢制管法兰、垫片、紧固件（Class 系列）

- JB 4732 钢制压力容器-分析设计标准（2005 年确认）

- JB/T 4711 压力容器涂覆与运输包装

- JB/T 4736 补强圈

- NB/T 47004 板式热交换器

- NB/T 47008 承压设备用碳素钢和合金钢锻件

- NB/T 47009 低温承压设备用低合金钢锻件

- NB/T 47010 承压设备用不锈钢和耐热钢锻件

- NB/T 47013 承压设备无损检测

- NB/T 47014 承压设备焊接工艺评定

- NB/T 47015 压力容器焊接规程

- NB/T 47016 承压设备产品焊接试件的力学性能检验

- NB/T 47018 承压设备用焊接材料订货技术条件

- SH/T 3075 石油化工钢制压力容器材料选用规范

- 福建福海创石油化工有限公司芳烃装置关于防腐、保温、梯子、平台等工程有关规定要求

- 项目开工会会议纪要。

4.工作范围

卖方应提供本采购案换热器的详细设计、制造、组装、检（试）验、防腐、包装、运输、过程资料、随机资料移交等服务，包括但不局限于下列内容：

a) 板式换热器的设计、制造、检验、验收、包装运输工作；

b) 设备主体：（经采购方确认的板式换热器蓝图中的所有内容）；

c) 静电接地板、铭牌及铭牌座；

d) 备品备件。

4.1 详细设计：包括依据设计方、用户提供的相关文件完成且满足本采购案换热器设备从原材料证明验收、组焊制造、检验试验、包装运输等各阶段的全部详细设计资料。设计资料需以书面和PDF 格式反馈用户并获得用户、设计方书面认可后方可使用与设备制造。板式换热器包括板片、垫片、固定压紧板、导杆、夹紧螺柱、螺母、支柱、接管、法兰等。板式换热器按连续工作设计，且换热面积大于理论计算值的10%，板材为316L不锈钢。

注：卖方企业需提供设备及其内件三维图及内件安装拆检动画等数字化交付资料。

4.2 制造：卖方企业应依据用户提供的技术资料完成全部和本采购案相关的制造工作，包括但不局限于所有相关材料构配件采购、各部件预制安装、水压试验、吹扫除锈涂装等工作。

4.3 焊接工艺规程、工艺评定、合格焊工考核。

4.4 根据标准和技术文件在卖方企业工厂进行的检验和试验。

4.5 本采购案设备及附件包装及运输。

4.6 表面处理及除锈刷漆。

4.7 内部防护（充氮气、运输过程和抵达现场时保压不低于 0.05MPa）。

4.8 设备车板交货到甲方指定地点。

4.9 参与现场设备及装箱部件备件的验收。

4.10 现场安装指导。

4.11 提供要求的文件等。

4.12 合同和相关文件中规定的其他工作。

5.设备交付

5.1交货期：2026年3月30日前车板交付至现场。

5.2 现场交付地点：福建省漳州市古雷港经济开发区腾龙路84号福海创PX厂区芳烃联合装置。

6.其他要求：

6.1备品备件要求

| 序号 | 名称 | 数量 | 图纸要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人、手孔及带盲板管法兰的垫片 | 各4套/台 | 含图纸 | 投标时提供全部规格型号和推荐厂商 |
| 2 | 设备法兰的垫片 | 各4套/台 | 含图纸 | 投标时提供全部规格型号和推荐厂商 |
| 3 | 所有规格螺栓、螺母、垫圈（含地脚螺栓） | 同规格20%且每种规格不小于4套 | --- | 需用标准件 投标时提供全部规格型号 |
| 4 | 专用工具（如有） | 每个规格1套 |  |  |

6.2 包装和运输

6.2.1 设备的运输和包装按 NB/T 10558 以及采购方提供的相关工程规定进行。

6.2.2 应对所有法兰密封面和其他机加工面进行保护处理。

6.2.3 备品备件应同设备分开包装。

6.2.4 所有散装零件应由箱子包装以防运输途中损坏，箱子上应清楚地标明设备名称和采购方合同号。

6.2.5 为防止运输中容器变形，应适当支撑。所有开口端应加盖，以防止运输中进入灰尘和异物。

6.2.6 设备整体到施工现场指定地点，车板交货。

6.2.7 设备在运输过程中，应保持内部充装的氮气压力为 0.05MPa。

6.2.8 需要进行焊后热处理的热交换器，应在显著位置标注“热处理设备，严禁动火、焊接、碰撞”字样。

注： ①装箱单一式两份，一份装入包装箱，一份提供给用户（含电子版）。

②设备整体运输到业主指定地点（本项目施工现场），车板交货。

6.3 质保期限：货物的质保期为设备安装验收合格后12个月或按本合同规定交付货物18个月，以先到者为准。如果产品出现质量问题，质保期内乙方免费提供相关服务。

# 6.4 设备、电气、防腐、仪表上述未尽事宜严格执行附件芳烃装置优化节能改造项目统一规定。

6.5 所有关于资料、往来函件须存档、提供节点如下：

| 文件名称 | 文件名称 | 数量（份） |
| --- | --- | --- |
| 施工图（包括不限于总装配图及零部件图等） | 中标通知书后15天 | 1（纸质）+1（电子：可编辑电子版及 PDF 版） |
| 质量控制大纲 | 中标通知书后15天 | 3（纸质）+1（电子） |
| 强度计算书 | 中标通知书后15天 | 3（纸质）+1（电子） |
| 分包厂商目录 | 中标通知书后15天 | 3（纸质）+1（电子） |
| 检验和试验计划 (ITP) | 中标通知书后15天 | 3（纸质）+1（电子） |
| 焊接工艺规程 WPS 和焊接工艺评定 PQR | 中标通知书后15天 | 3（纸质）+1（电子） |
| 设计、材料采购、制造等工作计划 | 中标通知书后15天 | 3（纸质）+1（电子） |
| 检验、试验、热处理和涂漆规程 | 中标通知书后15天 | 3（纸质）+1（电子） |
| 关键控制点、停止点表 | 合同签订后15 天 | 4（纸质）+1（电子） |
| 数字化交付资料 | 合同签订后1.5 个月 | 4（纸质）+1（电子） |
| 制造进度报告 | 合同签订后每周五 | 1（电子，可拷贝） |
| 装箱清单 | 发货前10 天内 | 3（纸质）+1（电子） |
| 塔体及其内件数字化交付资料 | 三维图及内件安装拆检动画等 | 1（电子，可拷贝） |
| 竣工资料（竣工图（包括总装配图及零部件图）、强度计算书、产品质量合格证书、特种设备制造质量监督检验证书、备品备件表、操作手册 (如有)、现场安装说明（如有）等资料） | 与设备交货同步提交 | 8（纸质）+1（电子） |

三、投标人要求

4.1.本次招标不接受联合体投标；不接受代理商或经销商投标。

4.2. 投标人（不含分支机构）被列为失信主体或投标人法人代表被列为失信被执行 人，不得参加投标；联合体投标的(如有)，联合体中有一个或一个以上成员（不含分支 机构）属于失信主体或法人代表被列为失信被执行人的，不得参与投标。

4.3 供货商职责

供货商应对板式换热器的材料采购、制造、检验、试验及竣工资料的提供，负有完全责任。供货商职责包括但不限于以下内容:

- 板式换热器的设计、材料采购、制造等工作。

- 按标准规范和技术文件的规定，进行检验和试验;

- 组织工厂验收及参与业主(或采购方)现场验收;

- 配合业主(或采购方)所要求的关键节点见证、监造等工作;

- 板式换热器及其可拆卸件的包装及运输;

- 提供必要的现场技术服务。

- 提供合格的竣工资料。

4.4 投标承诺

a)本文件意在指明该热交换器采购的基本原则和最低要求，并不减轻供货商为其所提供的设备的设计、制造、装配、检测、试验、性能和安全所负的全部责任；

b)供货商应对提供设备的质量、可靠性、使用寿命、技术服务、相关责任等做出承诺；

c)对于性能不满足上述需求，或因质量缺陷和包装与运输中出现损坏，供货商须赔偿由此造成的直接损失与费用、采购方为减少损失所采取必要措施的费用等，满足采购方依法提出的索赔诉求。要求供货商对上述情况做出保证；

d)由业主或采购方签发的对设备的提议或建议，并不能免除供货商认可本文件的所有要求或履行承诺时的任何责任。

4.5 偏离

a)供货商应严格遵循采购方的要求，除非在供货商的投标技术文件中已明确列出对采购

要求的偏离或可供选择的方案，否则应认为供货商能完全满足本文件的要求。

b)供货商应通知采购方关于本文件的偏离和抵触，偏离和抵触的详细内容及供货方采取

的措施应列在偏离表中。

4.6.其他资格要求。投标人不得存在下列情形之一：

4.6.1.与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；

4.6.2.与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；

4.6.3.与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；

4.6.4.与本招标项目其他投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标；

4.6.5.为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务；

4.64.6.为本招标项目的相关监理人，或者与本工程项目的相关监理人存在隶属关系或 者其他利害关系；

4.6.7.为本招标项目的代建人；

4.6.8.为本招标项目的招标代理机构；

4.6.9.与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；

4.6.10.与本招标项目的监理人或代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；

4.6.11.被依法暂停或者取消投标资格；

4.6.12.被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；

4.6.13.进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

4.6.14.在最近三年内发生重大产品质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定 或司法机关出具的有关法律文书为准）；

4.6.15.被市场监督管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业 名单；

4.6.16.被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信 用信息共享平台中列入失信被执行人名单；

4.6.17.在近三年内投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人有行贿犯罪行为的

（以检察机关职务犯罪预防部门出具的查询结果为准）；

4.6.18.法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。

四、设备原材料制造商要求

| 类型 | 制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 设备板材 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 舞阳钢铁有限责任公司 太原钢铁 中国宝武钢铁集团有限公司 南京钢铁股份有限公司 浦项（张家港）不锈钢股份有限公司 首都钢铁集团 济钢集团有限公司 鞍山钢铁集团公司 中国宝山钢铁（集团）股份有限公司 上海宝钢 | 供货时所有材料需提供原始材料、出厂证明书 （原件） |
| 锻件 | 无锡宏达中兴锻压有限公司 无锡市法兰锻造有限公司 张家港江南锻造有限公司 江苏圣贤有限责任公司 通裕重工股份有限公司 洛阳中创中兴机械有限公司 山西天宝集团 无锡华尔泰机械制造有限公司 山西管家营法兰锻造有限公司 嘉兴市乍浦杭湾重型机械厂 上海重型机械厂有限公司 中信重工机械股份有限公司 | 供货时所有材料需提供原始材料、出厂证明书 （原件） |
| 钢格板 | 常州盛德钢格板有限公司宁波工程公司 上海钢结构管道制造公司 上海诚诚钢格板制造有限公司 无锡美罗钢格板有限公司 厦门新长城钢构浪板有限公司 无锡出新钢结构工程有限公司 福建东钢钢铁有限公司 苏扬天飞龙金属结构制造有限公司 青岛盛美钢格板有限公司 新兴铸管钢格板有限公司 宁波九龙机械制造有限公司 | 供货时所有材料需提供原始材料、出厂证明书 （原件） |
| 垫片 | 浙江国泰密封材料股份有限公司 艾志（南京）工业技术有限公司 广州市东山南方密封件有限公司 无锡石化通用件 慈溪恒力密封材料有限公司 慈溪高新密封材料有限公司 无锡市胜特石化配件有限公司 | 供货时所有材料需提供原始材料、出厂证明书 （原件） |
| 紧固件 | 浙江高强度紧固件有限公司 无锡市标准件厂有限公司 宁波市北仑特种紧固件有限公司（原宁波市北仑特种紧固件） 北京燕行同盛化工设备安装工程有限公司 辽宁实强机械制造有限公司 山东美陵化工设备股份有限公司 无锡市第二标准件制造有限公司 杭州同宇机械有限公司 宁波九龙紧固件制造有限公司 茂名华粤机电设备有限公司 | 供货时所有材料需提供原始材料、出厂证明书 （原件） |
| 法兰 | 山西管家营法兰锻造有限公司 江苏圣贤锻造有限责任公司 无锡市华尔泰机械制造有限公司 无锡市法兰锻造有限公司 山西众立法兰有限公司 | 供货时所有材料需提供原始材料、出厂证明书 （原件） |
| 其他钢板 | 江阴兴澄特种钢铁有限公司 太原钢铁 上海宝钢 鞍钢集团新钢铁有限责任公司 中国安阳钢铁集团有限责任公司 中国宝山钢铁(集团)股份有限公司 中国邯郸钢铁集团有限责任公司 济南钢铁集团公司莱芜钢铁有限公司马鞍山钢铁股份有限公司 武汉钢铁(集团)公司南京钢铁集团有限公司 | 供货时所有材料需提供原始材料、出厂证明书 （原件） |
| 焊材 | 哈焊所 天泰焊材（昆山有限公司） 四川大西洋焊材股份有限公司 四川西冶 中国船舶重工集团公司七二五所 北京钢铁研究院 日本神户钢铁 进口 奥钢联博 | 供货时所有材料需提供原始材料、出厂证明书 （原件） |
| 油漆 | 阿克苏诺贝尔工业油漆(苏州)有限公司 海虹老人牌(中国)有限公司 佐敦涂料(张家港)有限公司 式玛卡龙中国 庞贝捷 赫普 | 供货时所有材料需提供原始材料、出厂证明书（原件） |